## Sheet1
Aktorzy
Klasa	Opis	Waga	Liczba aktorów
prosty	System komunikujący się przez zdefiniowane API	1	1
średni	System komunikujący protokół sieciowy lub inny interakcyjny, np. terminal znakowy	2	0
złożony	Użytkownik wymagający GUI	3	2
UAW	7

Przypadki użycia
Klasa	Opis	Waga	Liczba przypadków użycia
prosty	Do 3 transakcji	5	2
średni	4 do 7 transakcji	10	1
złożony	Więcej niż 7 transakcji	15	0
UUCW	20

Czynniki złożoności środowiskowej
Czynnik	Opis	Waga	Ocena czynnika	Przemnożenie
E1	Zaznajomienie członków zespołu z projektem, metodyką, procesem	1,5	3	4,5
E2	Doświadczenie zespołu w tworzeniu systemów danego typu i w dziedzinie problemu	0,5	2	1
E3	Doświadczenie zespołu w tworzeniu aplikacji obiektowych	1	4	4
E4	Kwalifikacje/doświadczenie głównego analityka	0,5	1	0,5
E5	Motywacja członków zespołu	1	5	5
E6	Stabilność wymagań	2	3	6
E7	Udział pracowników zewnętrznych w niepełnym wymiarze zatrudnienia	-1	3	-3
E8	Trudność języka programowania	-1	1	-1
EF	0,89

Czynniki złożoności technicznej
Czynnik	Opis	Waga	Ocena czynnika	Przemnożenie
T1	System rozproszony	2	2	4
T2	Wydajność (czas reakcji, przepustowość)	1	5	5
T3	Sprawność działania dla użytkownika końcowego	1	3	3
T4	Złożone przetwarzanie wewnętrzne	1	3	3
T5	Wymaganie ponownej używalności kodu	1	4	4
T6	Łatwość instalacji	0,5	0	0
T7	Łatwość użytkowania	0,5	2	1
T8	Przenośność	2	1	2
T9	Łatwość wprowadzania zmian	1	2	2
T10	Współbieżność	1	1	1
T11	Specjalne zabezpieczenia i mechanizmy ochrony dostępu	1	1	1
T12	Zależność od systemów zewnętrznych (np. udostępnianie im danych)	1	4	4
T13	Konieczność specjalnego przeszkolenia personelu	1	3	3
TF	0,93

UUCP	27
UCP	22,3479
pracochłonność	446,958